## model
LP Project Planning Example: DotCom
|  |  | Possible |  |  | # days to |  | End Days of Predecessors
| Jobs | Duration | days red. | $ per day | Start Day | speed up | End Day | >= Pred #1 | >= Pred #2 | >= Pred #3
| A | 10 | 5 | 500 | 0 | 0 | 10
| B | 19 | 4 | 600 | 0 | 0 | 19
| C | 13 | 6 | 100 | 0 | 0 | 13
| D | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 10
| E | 14 | 2 | 200 | 0 | 0 | 14 | 10
| F | 4 | 2 | 200 | 0 | 0 | 4 | 19
| G | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 19
| H | 3 | 1 | 300 | 0 | 0 | 3 | 19
| I | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 19
| J | 4 | 4 | 300 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 1
| K | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3
| L | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 4
| M | 9 | 3 | 400 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0
| N | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 13 | 5
0
| Project Duration |  | 38
Time Constraint
| Speed-up cost |  | 0